## Hot-Fix
Ticket - Hot-Fix | Hash | Tarea | Fecha de asignación | Fecha de Resolución | Acción Tomada | Estado | Notas
[2025-01-28] CLIENTE - PS.5.8.430.4 - HOT-FIX - Ajuste en método de cancelar factura en ms-altas-masivas-ps | 1 | Fix al método de cancelar factura en ms-altas-masivas-ps | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Se identifica el error de acceso a variable y se corrige+B1 | Terminado | Falta generar TICKET
[2025-01-30] API-CLIENTES.4.8.430.1 - HOT-FIX - Cliente - BAZ | 2 | Actualización de endpoint para agregar afiliado | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Se agregan los campos: contract_id, plan_type_id, contractor_id, contract_number a la respuesta de Add_Affiliate | Terminado
[2025-01-30] API-CLIENTES.4.8.430.1 - HOT-FIX - Cliente - BAZ | 2 | Actualización de endpoint para agregar afiliado- Modificación en consulta | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Se corrige la consulta MATCH AGAINST con el uso de dobles " | Terminado
[2025-01-21] CLIENTE - PS.5.8.430.2 - HOT-FIX - Validación a campos telefono y correo en caso de ser nan - ms-altas-masivas-ps | 3 | Validación a campos telefono y correo en caso de ser nan - ms-altas-masivas-ps | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Modificación en el código para validar los valores nan de telefono y email | Terminado | Falta generar envío de reporte a Escobedo
[2025-04-01] API-CLIENTES.4.8.430.3 | 4 | HOT-FIX - Ajuste de formato para envío de correo con mailchimp | 2025-04-01 | 2025-04-01
[2025-06-10] MS-CONTRATOS.5.8.430.2 | 5 | Error en fechas de afiliación y cobertura - BAZ | 2025-06-10 | 2025-06-10

## Proyectos
Ticket - Proyectos | Hash | Tarea | Fecha de asignación | Fecha de Resolución | Acción Tomada | Estado | Notas
[2025-01-15] ARQ-S.4.5.430.3 | 1 | Creación de script para validar tiempos de API - BAZ | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Se crea script con logs de tiempo por ciclo indivual y por grupo | Terminado | Falta realizar pruebas simultaneas
[2025-01-15] API-CLIENTES.4.5.430.4 | 2 | Creación de endpoint Search Afiliate | 2025-01-15 | 2025-01-16 | Se genera la consulta haciendo join a Contrato | Terminado | Duda con el tipo de plan a enviar en la consulta MySQL - RESUELTO
[2025-01-15] API-CLIENTES.4.5.430.5 | 3 | Generar diagrama de consulta para BAZ | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Diagrama generado y almcenado en el servidor | Terminado | ruta: \\192.168.0.52\ti\01 - DOCUMENTACION\APIC - CLIENTES\DOCUMENTOS\api\diagramas\afiliado-consulta.drawio
[2025-01-15] API-CLIENTES.4.5.430.4 | 2 | Actualización de consulta MySQL | 2025-01-16 | 2025-01-17 | Se agrega agrupación por tipo plan y filtro activo | Terminado | Falta validar que sucede con los planes inactivos - RESUELTO
[2025-01-16] NVIDA-MEX.9.8.430.5 | 4 | Actualización NVIDA | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Actualización de proyecto web | Terminado
[2025-01-15] ARQ-S.4.5.430.3 | 1 | Pruebas simultaneas | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Se ejecutaron las pruebas simultaneas a preproducción | Terminado | Tiempo total 1396s, tiempo promedio de cada solicitud 1.3s entre 3 contenedores ejecutando 1000 solicitudes c/u
[2025-01-15] ARQ-S.4.5.430.3 | 1 | Manejo de excepción "Deadlock" en endpoint add_affiliate - validación en temas de seguridad | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Implementación de código | Terminado | Se Maneja la exepción OperationalError 1213 con intentos maximos de 3 en las consultas para agregar datos a tablas Afiliado y Contrato
[2025-01-15] API-CLIENTES.4.5.430.4 | 2 | Actualización de entornos SB y PROD de la API - Endpoint search affiliate | 2025-01-17 | 2025-01-17 |  | Terminado
[2025-01-15] API-CLIENTES.4.5.430.5 | 3 | Actualización diagrama de consulta para BAZ | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Actualización de diagrama y generación de imagen .PNG | Terminado
[2025-01-20] CLIENTE - BAZ.5.8.430.3 | 5 | Documentacion - Métodos de Seguridad Implementados para el Consumo de la API | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Se crea archivo y ficha técnica, se envía a Dany para revisón | Terminado
[2025-01-23] SISGIA.5.5.430.4 | 6 | Pruebas en volumen con campos minimos en la incersión de Afiliados | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Se realizan pruebas de tiempo para determinar la mejor manera de incersión | Terminado
[2025-01-23] SISGIA.5.5.430.4 | 6 | Implementación de incersión en volumen con campos minimos en la tabla de Afiliados | 2025-01-23 | 2025-01-24 | Se genera una incersión minima de campos nombre, UUID y grupo | Terminado
[2025-01-23] SISGIA.5.5.430.4 | 6 | Investigación sobre generar un bulk de updates desde python a mysql | 2025-01-24 | 2025-02-04 |  | Terminado
[2025-01-15] API-CLIENTES.4.5.430.5 | 3 | Entrega de actualizaciones a BAZ | 2025-01-30 | 2025-01-31 | Se genera el nuevo kit digital con diagramas | Terminado
[2025-01-23] SISGIA.5.5.430.4 | 6 | Pruebas en volumen en métodos de actualización más eficientes | 2025-02-04 | 2025-02-07 | Se genera un log por cada método de actualización para determinar el mejor | Terminado
[2025-01-23] SISGIA.5.5.430.4 | 6 | Implementación de executemany() | 2025-02-07 | 2025-02-11 | Se implementa la actualización por executemany sustituyendo CASE WHEN | Terminado
[2025-02-13] CLIENTE - PS.5.8.430.3 | 7 | Creación de manual PS Sincronizador en KDB | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Se genera un manual en caso de errores | Terminado | http://192.168.0.122:8081/manual/PS-SINCRONIZADOR
[2025-02-13] CLIENTE - PS.5.8.430.3 | 7 | Mejora a la barra de navegación del KDB | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Se agrega propiedades flex-wrap y align-content a la navbar | Terminado
[2025-01-15] API-CLIENTES.4.5.430.5 | 3 | Se agrega el motivo_cancelación a todas las bases de SISGIA | 2025-02-14 | 2025-02-14 | El endpoint Unsubscribe no respondía correctamente dado que no existia el motivo | Terminado
[2025-01-15] API-CLIENTES.4.5.430.5 | 3 | Propuesta inicial del formato del layout sftp para BAZ | 2025-02-14 | 2025-02-18 |  | Terminado
[2025-02-14] ARQ-S.6.2.430.1 | 8 | Envío de credenciales SFTP por correo a responsable de BANORTE | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Credenciales enviadas y confirmación de envío a Denisse | Terminado
[2025-02-14] ARQ-S.6.2.430.2 | 9 | Envío de credenciales SFTP por correo a responsable de MASS MARKET | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Credenciales enviadas y confirmación de envío a Denisse | Terminado
[2025-01-15] API-CLIENTES.4.5.430.5 | 3 | Se genera un documento layout-sftp.docx como manual | 2025-02-17 | 2025-02-21 | Se genera el documento basado en un documento de BBVA(? | Terminado
[2025-02-18] MS-CONTRATOS.4.8.430.1 | 10 | Creación de ms BAZ | 2025-02-18 |  | Creación de ms basado en Volumen 3.0 y ms-altas-masivas-ps | En curso | Falta revisión
| 11 | Curso pandas Udemy | 2025-02-24 |  |  | En curso
[2025-02-24] API-CLIENTES.5.4.430.4 | 12 | Creación de usuario en API producción | 2025-02-24 | 2025-02-25 |  | Terminado
[2025-02-24] API-CLIENTES.5.4.430.4 | 12 | BAZ - Envío de documentación para consumo de API productiva | 2025-02-24 | 2025-02-25 | Generación de nuevo kit digital | Terminado | Credenciales enviadas a Francisco Trejo
[2025-02-24] SISGIA.4.5.430.3 | 13 | Afiliado/Preregistro - HSBC - Alta de campaña Solo Padres y Mascota | 2025-02-27 | 2025-02-28 | Agregar campo No Empleado a la tabla | Terminado
[2025-02-24] SISGIA.4.5.430.3 | 13 | Afiliado/Preregistro - HSBC - Alta de campaña Solo Padres y Mascota | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Agregar trim a los valores de la tabla y agregar icono de mascota por id | Terminado
[2025-02-24] SISGIA.4.5.430.3 | 13 | Afiliado/Preregistro - HSBC - Alta de campaña Solo Padres y Mascota | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Implementación de API para envio por mailchimp | Terminado
[2025-02-24] SISGIA.4.5.430.3 | 13 | Afiliado/Preregistro - HSBC - Alta de campaña Solo Padres y Mascota | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Se agrega la carpeta writable/contracts al ignore | Terminado
[2025-02-24] SISGIA.4.5.430.3 | 13 | Afiliado/Preregistro - HSBC - Alta de campaña Solo Padres y Mascota | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Se omite el flyer (en espera del final) | Terminado
[2025-02-24] SISGIA.4.5.430.3 | 13 | Afiliado/Preregistro - HSBC - Alta de campaña Solo Padres y Mascota | 2025-03-03 | 2025-03-04 | Se agrega un modal en caso de error al enviar el correo por la API | Terminado
[2025-03-03] ARQ-S.6.2.430.4 | 14 | Envío de credenciales SFTP por correo a responsable de Metlife | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Credenciales enviadas y confirmación de envío a Sinuhé | Terminado
[2025-02-24] SISGIA.4.5.430.3 | 13 | Afiliado/Preregistro - HSBC - Alta de campaña Solo Padres y Mascota | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Se agrega el envio por mailchimp a reply_email() | Terminado
[2025-03-05] NVIDA-MEX.9.3.430.2 | 14 | Actualización de contenidos en NVIDA | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Se actualiza el proyecto admin, web y api | Terminado
| 15 | Se genera el dinamismo de URLs en el status = 2 al solicitar una factura | 2025-03-05 | 2025-03-07 | Se genera una variable object con el nombre del cliente y su url de facturación | Terminado
[2025-03-10] API-CLIENTES.4.8.430.2 | 16 | Creación de nuevo endpoint add affiliate with contract | 2025-03-07 | 2025-03-10 | Se combinan los endpoints add_affiliate y create invoice | Terminado
[2025-03-10] API-CLIENTES.4.8.430.2 | 16 | BAZ - Integración de endpoint de facturación - Generación de Tickets | 2025-03-10 | 2025-03-10
[2025-03-10] ARQ-S.6.2.430 | 17 | Envío de credenciales SFTP por correo a responsable de Integralis | 2025-03-11 | 2025-03-11 |  | Terminado
[2025-03-10] ARQ-S.6.2.430 | 17 | Acceso a la carpeta de Integralis a Agustín | 2025-03-12 | 2025-03-12 |  | Terminado
[2025-03-12] NVIDA-MEX.9.3.430.2 | 18 | Actualización de contenidos en NVIDA | 2025-03-12 | 2025-03-12 |  | Terminado
[2025-03-10] ARQ-S.6.2.430.4 | 19 | Envío de credenciales SFTP por correo a responsable de BANORTE | 2025-03-12 | 2025-03-12
[2025-03-13] NVIDA-MEX.9.3.430.2 | 14 | Actualización de contenidos en NVIDA | 2025-03-13 | 2025-03-13
[2025-03-14] ARQ-S.6.2.430.3 | 20 | Actualización y envío de credenciales SFTP por correo al nuevo responsable de BANORTE | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Se actulizan las credenciales para enviarlas al nuevo responsable | Terminado
[2025-03-06] PAG-MEX.7.8.430.3 | 21 | Actualización de Aviso de Privacidad Integral - ANEMEX y Aura Multiasistencias | 2025-03-21 | 2025-03-21
[2025-03-25] CLIENTE - BAZ.4.8.430.1 | 22 | Integración de imagen por contratante para portal de facturación | 2025-03-24 | 2025-03-25
[2025-03-24] PAG-MEX.5.8.430.1 | 23 | Crear página informativa para Facturación - BAZ | 2025-03-25 | 2025-03-25
[2025-03-10] API-CLIENTES.4.8.430.2 | 24 | Actualización de APIs productiva y sandbox para BAZ | 2025-03-31 | 2025-03-31
[2025-03-28] SISGIA.6.4.288.5 | 25 | Baja de cliente - Price Shoes | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Desactivación de procesos de PS, ms, crontabs, base de datos
[2025-03-28] SISGIA.6.4.288.5 | 25 | Generación de reporte de procesos desactivados de PS | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Se envío a Sinuhé
[2025-04-03] API-CLIENTES.4.8.430.2 | 26 | Diagrama de endpoint AffiliateWithInvoce | 2025-04-03 | 2025-04-03
[2025-03-25] CLIENTE - BAZ.4.8.430.1 | 27 | Integración de modal y dinamismo de parametros por contratante | 2025-04-04 | 2025-04-04
[2025-03-25] CLIENTE - BAZ.4.8.430.1 | 27 | Se agrega la configuración de producción a Database.php y se modifica el composer prod | 2025-04-04 | 2025-04-04
[2025-04-04] MS-FACTURACION.5.8.430.2 - | 28 | Despliegue a producción de portal de facturación y sockets | 2025-04-04 | 2025-04-04
[2025-04-07] MS-CIFRADO-GPG.4.8.430.4 | 29 | Integración de microservicio para método de cifrado y descifrado GPG | 2025-04-07 | 2025-04-09
[2025-04-14] CLIENTE - BAZ.4.8.430.1 | 30 | Proyecto BAZ entregado por freelancer | 2025-04-14 | 2025-04-14
[2025-04-14] CLIENTE - BAZ.4.8.430.1 | 30 | Modificación de estilos apegados al diseño en AdobeXD | 2025-04-15 | 2025-04-16
[2025-03-25] CLIENTE - BAZ.4.8.430.1 | 27 | Se agregan cambios al modal por prueba piloto | 2025-04-17 | 2025-04-17
[2025-04-14] CLIENTE - BAZ.4.8.430.1 | 30 | Dcokerización y creación del ms-landing-page | 2025-04-24 | 2025-04-25
[2025-04-29] MS-GENERADOR-CONTRATOS.6.8.430.1 | 31 | Inicio de ms-generación-PDFs | 2025-04-29
[2025-04-07] MS-CIFRADO-GPG.4.8.430.4 | 29 | Adecuación al ms para procesar todos los archivos en una carpeta | 2025-04-30 | 2025-04-30
| 32 | Credenciales SFTP Banco Azteca - ANEMEX | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Se responde al cliente sobre las credenciales de acceso a su usuario
[2025-05-08] ARQ-S.6.2.430.1 | 33 | Manual de Usuario y Credenciales de Acceso al SFTP de ANEMEX - VRIM | 2025-05-08 | 2025-05-08
[2025-05-08] ARQ-S.6.2.430.2 | 34 | Manual de Usuario y Credenciales de Acceso al SFTP de ANEMEX - HDI | 2025-05-08 | 2025-05-08
[2025-05-05] ARQ-S.6.2.430.3 | 35 | Manual de Usuario y Credenciales de Acceso al SFTP de ANEMEX - HDI | 2025-05-08 | 2025-05-08
[2025-04-29] MS-GENERADOR-CONTRATOS.6.8.430.1 | 36 | Incorporación de datos de los beneficiarios a la generación de contratos | 2025-05-08 | 2025-05-09
[2025-04-29] MS-GENERADOR-CONTRATOS.6.8.430.1 | 36 | Generación de contratos finalizada | 2025-05-12 | 2025-05-12
[2025-04-29] MS-GENERADOR-CONTRATOS.6.8.430.1 | 36 | Obtención de datos a través de Proceso_Bloques | 2025-05-13 | 2025-05-13
[2025-05-14] ARQ-S.6.2.430.1 | 37 | Envío de acceso SFTP - ILKA | 2025-05-14 | 2025-05-14
| 38 | Limpieza de usuarios Contratos en el microservicio del SFTP | 2025-05-14 | 2025-05-14
[2025-05-19] MS-GENERADOR-CONTRATOS-ZIP.6.8.430.1 | 39 | Zipeado de contratos | 2025-05-14 | 2025-05-14
[2025-04-29] MS-GENERADOR-CONTRATOS.6.8.430.1 | 36 | Creación de contratos dentro de la carpeta nombrada por el proceso_id | 2025-05-19 | 2025-05-19
[2025-04-29] MS-GENERADOR-CONTRATOS.6.8.430.1 | 36 | Se agrega un cambio de status 2 al tomar el último registro activo | 2025-05-19 | 2025-05-19
[2025-04-29] MS-GENERADOR-CONTRATOS.6.8.430.1 | 36 | Cambio en la jerarquia de las carpetas: id-cliente-contratante/id_proceso_bloques | 2025-05-19 | 2025-05-19
[2025-05-19] MS-GENERADOR-CONTRATOS-ZIP.6.8.430.1 | 39 | Integración de zipeado a las carpetas generadas | 2025-05-19 | 2025-05-19
[2025-02-18] MS-CONTRATOS.4.8.430.1 | 10 | Fix a la consulta get_lista_parentescos | 2025-05-20 | 2025-05-20
[2025-04-29] MS-GENERADOR-CONTRATOS.6.8.430.1 | 36 | Se implementa la función get_full_name al diccionario de los datos del contrato | 2025-05-20 | 2025-05-20
[2025-04-29] MS-GENERADOR-CONTRATOS.6.8.430.1 | 36 | Cambio en la jerarquia de las carpetas y nombrado del archivo zip | 2025-05-20 | 2025-05-20
[2025-04-29] MS-GENERADOR-CONTRATOS.6.8.430.1 | 36 | Procesamiento de subfolders y validación de bloques por base | 2025-05-20 | 2025-05-20
[2025-04-29] MS-GENERADOR-CONTRATOS.6.8.430.1 | 36 | Implementación de letras MAYUS al generar el password | 2025-05-20 | 2025-05-20
[2025-05-19] MS-GENERADOR-CONTRATOS-ZIP.6.8.430.1 | 39 | Método para almacenar el password de los zips en la DB | 2025-05-20 | 2025-05-20
[2025-05-19] MS-GENERADOR-CONTRATOS-ZIP.6.8.430.1 | 39 | Integración de subida de archivos ZIP al SFTP de contratos-masivos | 2025-05-20 | 2025-05-22
[2025-04-29] MS-GENERADOR-CONTRATOS.6.8.430.1 | 36 | Modificación al comportamiento de SYNC_ORIGINAL_FILE | 2025-05-22 | 2025-05-22
[2025-04-29] MS-GENERADOR-CONTRATOS.6.8.430.1 | 36 | Mejora al archivo README.md y se agrega el timezone al Dockerfile | 2025-05-22 | 2025-05-22
| 40 | ms-baz y ms-cifrado-gpg se establecen en productivo | 2025-05-22 | 2025-05-22
| 41 | Se solicita el reenvio de altas del dia 31/05/2025 al 02/06/2025 en el ms-baz | 2025-06-02 | 2025-06-02
| 42 | Creación de los diagramas de Ecosistema individual y masivo del generador de contratos y zip | 2025-06-06 | 2025-06-07
[2025-04-29] MS-GENERADOR-CONTRATOS.6.8.430.1 | 36 | Implementación de LOGs de error de tipo Lógico y técnico para el generador de contratos y zip (provisional) | 2025-06-09 | 2025-06-11
[2025-06-18] MS-SFTP.5.2.430.2 - HOT-FIX | 43 | Respaldo de archivo JSON del microservicio ms-sftp | 2025-09-18 | 2025-09-18
[2025-06-18] MS-SFTP.5.2.430.2 - HOT-FIX | 44 | Modificación al trash collector del ms-sftp para excluir carpetas | 2025-09-18 | 2025-09-18
[2025-06-18] MS-SFTP.5.2.430.2 - HOT-FIX | 44 | Cambio de permisos a 775 en las subcarpetas | 2025-09-18 | 2025-09-18
[2025-04-29] MS-GENERADOR-CONTRATOS.6.8.430.1 | 45 | Agregar Contrato Configuración al Contratante | 2025-09-18 | 2025-09-19
| 46 | Creación de diagrama ms-contratos | 2025-09-19 | 2025-09-19

## Instrucciones
Instrucciones
Instrucciones para llenar la bitácora:
1. Complete el 'ID del Ticket' con el identificador único proporcionado.
2. Describa brevemente el ticket en la columna 'Descripción'.
3. Registre la 'Fecha de Asignación' cuando reciba el ticket.
4. Actualice regularmente la 'Fecha de Finalización' para reflejar el progreso.
5. Use la columna 'Estado' para indicar el estado del ticket: En proceso, Resuelto, En espera, etc.
6. Si hay información adicional relevante, agréguela en 'Notas Adicionales'.

## Ejemplo
Ticket | Tarea | Fecha de asignación | Fecha de Resolución | Acción Tomada | Estado | Notas
1 | Crear API para login | 2025-01-08 | 2025-01-10 | Estructura base creada, autenticación funcional. | En proceso | Faltan pruebas finales.
2 | Diseñar página de inicio | 2025-01-09 | 2025-01-11 | Primer prototipo diseñado, pendiente revisión del cliente. | En espera | Cliente proporcionará feedback.
3 | Ajuste en comisiones | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Se reestructura tabla de comisiones 1 | En espera
3 | Ajuste en cálculo de comisiones | 2025-01-14 | 2025-01-15 | Se redefine el calculo con esta formula | En espera | Se puede mejorar este proceso
3 | Se agrega nueva columna en resultados | 2025-01-16 | 2025-01-20 | Se agrega la fecha de notificació | En espera

## Notas
Error deadlock encontrado: | 2025-01-17T20:23:17.129338034Z File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/sqlalchemy/engine/base.py", line 1900, in _execute_context
2025-01-17T20:23:17.129340248Z self.dialect.do_execute(
2025-01-17T20:23:17.129352335Z File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/sqlalchemy/engine/default.py", line 736, in do_execute
2025-01-17T20:23:17.129354827Z cursor.execute(statement, parameters)
2025-01-17T20:23:17.129356928Z File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/MySQLdb/cursors.py", line 206, in execute
2025-01-17T20:23:17.129359096Z res = self._query(query)
2025-01-17T20:23:17.129361134Z ^^^^^^^^^^^^^^^^^^
2025-01-17T20:23:17.129363161Z File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/MySQLdb/cursors.py", line 319, in _query
2025-01-17T20:23:17.129365319Z db.query(q)
2025-01-17T20:23:17.129367419Z File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/MySQLdb/connections.py", line 254, in query
2025-01-17T20:23:17.129369604Z _mysql.connection.query(self, query)
2025-01-17T20:23:17.129371741Z sqlalchemy.exc.OperationalError: (MySQLdb.OperationalError) (1213, 'Deadlock found when trying to get lock; try restarting transaction')
2025-01-17T20:23:17.129374377Z [SQL: INSERT INTO `Contrato` (vendedor_usuario_id, capturista_usuario_id, folio_id, tipo_contrato_id, contratante_id, afiliado_id, status_contrato_id, motivo_cancelacion_id, tipo_plan_id, fecha_afiliacion, fecha_captura, fecha_cobertura, fecha_renovacion, fecha_cancelacion, numero_contrato, consecutivo, quincena, observaciones) VALUES (%s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s)]
2025-01-17T20:23:17.129377092Z [parameters: (50, 50, None, 1, 2843, 35401675, 1, None, 1, datetime.date(2025, 1, 17), datetime.datetime(2025, 1, 17, 14, 23, 16, 905053), '2026-01-17', None, None, None, None, None, None)]
2025-01-17T20:23:17.129379423Z (Background on this error at: https://sqlalche.me/e/14/e3q8)
2025-01-17T20:23:17.378708006Z INFO: 192.168.208.1:57570 - "POST /login HTTP/1.1" 200 OK
2025-01-17T20:23:17.628985650Z INFO: 192.168.208.1:57588 - "POST /login HTTP/1.1" 200 OK
2025-01-17T20:23:17.878853462Z INFO: 192.168.208.1:57582 - "POST /login HTTP/1.1" 200 OK
2025-01-17T20:23:17.883951945Z INFO: 192.168.208.1:57530 - "POST /v1/affiliates HTTP/1