## Hot-Fix
Ticket - Hot-Fix | Hash | Tarea | Fecha de asignación | Fecha de Resolución | Acción Tomada | Estado | Notas
| 8 | Fix al método de cancelar factura en ms-altas-masivas-ps | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Se identifica el error de acceso a variable y se corrige+B1 | Terminado | Falta generar TICKET
[2025-01-30] API-CLIENTES.4.8.430.1 - HOT-FIX - Cliente - BAZ | 9 | Actualización de endpoint para agregar afiliado | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Se agregan los campos: contract_id, plan_type_id, contractor_id, contract_number a la respuesta de Add_Affiliate | Terminado
[2025-01-30] API-CLIENTES.4.8.430.1 - HOT-FIX - Cliente - BAZ | 9 | Actualización de endpoint para agregar afiliado- Modificación en consulta | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Se corrige la consulta MATCH AGAINST con el uso de dobles " | Terminado

## Proyectos
Ticket - Proyectos | Hash | Tarea | Fecha de asignación | Fecha de Resolución | Acción Tomada | Estado | Notas
[2025-01-15] ARQ-S.4.5.430.3 | 1 | Creación de script para validar tiempos de API - BAZ | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Se crea script con logs de tiempo por ciclo indivual y por grupo | Terminado | Falta realizar pruebas simultaneas
[2025-01-15] API-CLIENTES.4.5.430.4 | 2 | Creación de endpoint Search Afiliate | 2025-01-15 | 2025-01-16 | Se genera la consulta haciendo join a Contrato | Terminado | Duda con el tipo de plan a enviar en la consulta MySQL - RESUELTO
[2025-01-15] API-CLIENTES.4.5.430.5 | 3 | Generar diagrama de consulta para BAZ | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Diagrama generado y almcenado en el servidor | Terminado | ruta: \\192.168.0.52\ti\01 - DOCUMENTACION\APIC - CLIENTES\DOCUMENTOS\api\diagramas\afiliado-consulta.drawio
[2025-01-16] NVIDA-MEX.9.8.430.5 | 4 | Actualización NVIDA | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Actualización de proyecto web | Terminado
[2025-01-15] API-CLIENTES.4.5.430.4 | 2 | Actualización de consulta MySQL | 2025-01-16 | 2025-01-17 | Se agrega agrupación por tipo plan y filtro activo | Terminado | Falta validar que sucede con los planes inactivos - RESUELTO
[2025-01-15] API-CLIENTES.4.5.430.5 | 3 | Actualización diagrama de consulta para BAZ | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Actualización de diagrama y generación de imagen .PNG | Terminado
[2025-01-15] API-CLIENTES.4.5.430.4 | 2 | Actualización de entornos SB y PROD de la API - Endpoint search affiliate | 2025-01-17 | 2025-01-17 |  | Terminado
[2025-01-15] ARQ-S.4.5.430.3 | 1 | Pruebas simultaneas | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Se ejecutaron las pruebas simultaneas a preproducción | Terminado | Tiempo total 1396s, tiempo promedio de cada solicitud 1.3s entre 3 contenedores ejecutando 1000 solicitudes c/u
[2025-01-15] ARQ-S.4.5.430.3 | 1 | Manejo de excepción "Deadlock" en endpoint add_affiliate - validación en temas de seguridad | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Implementación de código | Terminado | Se Maneja la exepción OperationalError 1213 con intentos maximos de 3 en las consultas para agregar datos a tablas Afiliado y Contrato
| 5 | Creación de documento: Métodos de Seguridad Implementados para el Consumo de la API | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Se crea archivo y ficha técnica, se envía a Dany para revisón | Terminado
| 6 | Validación a campos telefono y correo en caso de ser nan - ms-altas-masivas-ps | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Modificación en el código para validar los valores nan de telefono y email | Terminado | Falta generar envío de reporte a Escobedo
| 7 | Pruebas en volumen con campos minimos en la incersión de Afiliados | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Se modifica la información insertada de los afiliados | Terminado | Falta generar TICKET
| 7 | Implementación de incersión en volumen con campos minimos en la tabla de Afiliados | 2025-01-23 | 2025-01-24 | Se modifica la información insertada de los afiliados | Terminado | Falta generar TICKET
| 7 | Investigación sobre generar un bulk de updates desde python a mysql | 2025-01-24 |  |  | En curso | Falta generar TICKET
| 8 | Entrega de actualizaciones a BAZ | 2025-01-30 | 2025-01-31 |  | Terminado
| 7 | Pruebas en volumen con campos minimos en la incersión de Afiliados | 2025-02-04 | 2025-02-07
[2025-02-24] SISGIA.4.5.430.3 | 1 | Afiliado/Preregistro - HSBC - Alta de campaña Solo Padres y Mascota | 24-02-2025 | 18/07/2025 | Se agrega un modal en caso de error al enviar el correo por la API | Terminado
[2025-02-24] SISGIA.4.5.430.3 | 2 | Afiliado/Preregistro - HSBC - Alta de campaña Solo Padres y Mascota | 24-02-2025 | 18/07/2025 | Se agrega un modal en caso de error al enviar el correo por la API | Terminado
[2025-02-24] SISGIA.4.5.430.3 | 2 | Afiliado/Preregistro - HSBC - Alta de campaña Solo Padres y Mascota | 24-02-2025 | 18/07/2025 | Se agrega un modal en caso de error al enviar el correo por la API | Terminado
[2025-02-25] SISGIA.4.5.430.3 | 9 | Afiliado/Preregistro - HSBC - Alta de campaña Solo Padres y Mascota | 25/02/2025 | 18/07/2025 | Se agrega un modal en caso de error al enviar el correo por la API | Terminado
[2025-02-25] SISGIA.4.5.430.3 | 9 | Afiliado/Preregistro - HSBC - Alta de campaña Solo Padres y Mascota | 25/02/2025 | 18/07/2025 | Se agrega un modal en caso de error al enviar el correo por la API | Terminado
[2025-02-25] SISGIA.4.5.430.3 | 9 | Afiliado/Preregistro - HSBC - Alta de campaña Solo Padres y Mascota | 25/02/2025 | 18/07/2025 | Se agrega un modal en caso de error al enviar el correo por la API | Terminado

## Instrucciones
Instrucciones
Instrucciones para llenar la bitácora:
1. Complete el 'ID del Ticket' con el identificador único proporcionado.
2. Describa brevemente el ticket en la columna 'Descripción'.
3. Registre la 'Fecha de Asignación' cuando reciba el ticket.
4. Actualice regularmente la 'Fecha de Finalización' para reflejar el progreso.
5. Use la columna 'Estado' para indicar el estado del ticket: En proceso, Resuelto, En espera, etc.
6. Si hay información adicional relevante, agréguela en 'Notas Adicionales'.

## Ejemplo
Ticket | Tarea | Fecha de asignación | Fecha de Resolución | Acción Tomada | Estado | Notas
1 | Crear API para login | 2025-01-08 | 2025-01-10 | Estructura base creada, autenticación funcional. | En proceso | Faltan pruebas finales.
2 | Diseñar página de inicio | 2025-01-09 | 2025-01-11 | Primer prototipo diseñado, pendiente revisión del cliente. | En espera | Cliente proporcionará feedback.
3 | Ajuste en comisiones | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Se reestructura tabla de comisiones 1 | En espera
3 | Ajuste en cálculo de comisiones | 2025-01-14 | 2025-01-15 | Se redefine el calculo con esta formula | En espera | Se puede mejorar este proceso
3 | Se agrega nueva columna en resultados | 2025-01-16 | 2025-01-20 | Se agrega la fecha de notificació | En espera

## Notas
Error deadlock encontrado: | 2025-01-17T20:23:17.129338034Z File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/sqlalchemy/engine/base.py", line 1900, in _execute_context
2025-01-17T20:23:17.129340248Z self.dialect.do_execute(
2025-01-17T20:23:17.129352335Z File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/sqlalchemy/engine/default.py", line 736, in do_execute
2025-01-17T20:23:17.129354827Z cursor.execute(statement, parameters)
2025-01-17T20:23:17.129356928Z File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/MySQLdb/cursors.py", line 206, in execute
2025-01-17T20:23:17.129359096Z res = self._query(query)
2025-01-17T20:23:17.129361134Z ^^^^^^^^^^^^^^^^^^
2025-01-17T20:23:17.129363161Z File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/MySQLdb/cursors.py", line 319, in _query
2025-01-17T20:23:17.129365319Z db.query(q)
2025-01-17T20:23:17.129367419Z File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/MySQLdb/connections.py", line 254, in query
2025-01-17T20:23:17.129369604Z _mysql.connection.query(self, query)
2025-01-17T20:23:17.129371741Z sqlalchemy.exc.OperationalError: (MySQLdb.OperationalError) (1213, 'Deadlock found when trying to get lock; try restarting transaction')
2025-01-17T20:23:17.129374377Z [SQL: INSERT INTO `Contrato` (vendedor_usuario_id, capturista_usuario_id, folio_id, tipo_contrato_id, contratante_id, afiliado_id, status_contrato_id, motivo_cancelacion_id, tipo_plan_id, fecha_afiliacion, fecha_captura, fecha_cobertura, fecha_renovacion, fecha_cancelacion, numero_contrato, consecutivo, quincena, observaciones) VALUES (%s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s)]
2025-01-17T20:23:17.129377092Z [parameters: (50, 50, None, 1, 2843, 35401675, 1, None, 1, datetime.date(2025, 1, 17), datetime.datetime(2025, 1, 17, 14, 23, 16, 905053), '2026-01-17', None, None, None, None, None, None)]
2025-01-17T20:23:17.129379423Z (Background on this error at: https://sqlalche.me/e/14/e3q8)
2025-01-17T20:23:17.378708006Z INFO: 192.168.208.1:57570 - "POST /login HTTP/1.1" 200 OK
2025-01-17T20:23:17.628985650Z INFO: 192.168.208.1:57588 - "POST /login HTTP/1.1" 200 OK
2025-01-17T20:23:17.878853462Z INFO: 192.168.208.1:57582 - "POST /login HTTP/1.1" 200 OK
2025-01-17T20:23:17.883951945Z INFO: 192.168.208.1:57530 - "POST /v1/affiliates HTTP/1