## Hot-Fix
Ticket - Hot-Fix | Tarea | Fecha de asignación | Fecha de Resolución | Acción Tomada | Estado | Notas
[2025-06-11] SISGIA.2.5.372.2 - HOT-FIX - Administración/Pagos - Agregar filtro fecha de pago | Agregar filtro fecha de pago en Administración/Pagos | 2025-06-11 | 2025-06-11 | implementación del filtro fecha de pago
[2025-06-18] SISGIA.3.5.372.1 - Servicios/Incompletos | Agregar tabla de pendientes para Funeraria Condesa | 18/16/25 | 2025-06-20
[2025-07-01] SISGIA.12.5.372.3 - HOT-FIX - Usuarios/Datos | Consulta de usuarios con status de baja, agregar funcion a boton cancelar despues de reactivar usuario | 2025-07-01 | 2025-07-01

## Proyectos
Ticket - Proyectos | Tarea | Fecha de asignación | Fecha de Resolución | Acción Tomada | Estado | Notas
| Inicio del curso de magento | 2025-01-06
| Configuracion de imagen docker | 2025-01-13
| Configuracion de servidor de correo | 2025-01-16
| Ejemplo para desarrollo de menu backend magento | 2025-02-04
| Ejemplo de CRUD en backend de magento | 2025-01-16
| Ejemplo de CRUD en front end de magento | 2025-02-10
| Modelo de base de datos EAV | 2025-02-21
| Formulario pre registro HSBC | 2025-02-25 |  | Se agrego la opcion para consultar el tipo de mascota y raza en el formulario de pre registro
| Consulta de catalogos para tipo de mascota y raza | 2025-02-26
| Pre visualizacion de informacion con datos adicionales | 2025-02-26
| Implementacion de numero de empleado al afiliado | 2025-02-26
| Fecha de nacimiento para mascota es opcional | 2025-02-27
| Precio y suma de cada seccion registrada | 2025-02-27
| Validacion de seguridad en el formulario | 2025-02-27
| Registrar mascota en contratos individuales | 2025-02-27
| validacion al registro con padres para evitar registros vacios | 2025-02-28
| Popup con datos de pago | 2025-02-28
| Correo electronico omitido | 2025-02-28
| Actualizacion de precios y calculo de total | 2025-02-28
| Validacion de registro para mascota | 2025-03-04
[2025-01-13] CLIENTE - LOCKTON.6.8.372.5 | Implementación de botón de pago | 2025-03-28
[2025-01-13] CLIENTE - LOCKTON.6.8.372.5 | Cambio en puerto de proyecto | 2025-04-02
[2025-01-13] CLIENTE - LOCKTON.6.8.372.5 | Reestrucutra de carpetas | 2025-04-02
[2025-01-13] CLIENTE - LOCKTON.6.8.372.5 | Ajuste de rutas | 2025-04-03
[2025-01-13] CLIENTE - LOCKTON.6.8.372.5 | Prueba boton de pago | 2025-04-03
[2025-01-13] CLIENTE - LOCKTON.6.8.372.5 | Implementacion llaves Openpay | 2025-04-03
[2025-01-13] CLIENTE - LOCKTON.6.8.372.5 | Prueba con token boton de pago | 2025-04-04
[2025-01-13] CLIENTE - LOCKTON.6.8.372.5 | Preuba con Token, datos actualizados | 2025-04-04
[2025-01-13] CLIENTE - LOCKTON.6.8.372.5 | Prueba con boton de pago, Formulario de registro | 2025-04-09
[2025-01-13] CLIENTE - LOCKTON.6.8.372.5 | Prueba con boton de pago, Webhook | 2025-04-09
[2025-01-13] CLIENTE - LOCKTON.6.8.372.5 | Prueba con boton de pago, actualizacion de formulario | 2025-04-11
[2025-01-13] CLIENTE - LOCKTON.6.8.372.5 | Prueba con boton de pago, encriptacion con API | 2025-04-14
[2025-01-13] CLIENTE - LOCKTON.6.8.372.5 | Prueba con boton de pago, implementacion de mongodb | 2025-04-28
[2025-01-13] CLIENTE - LOCKTON.6.8.372.5 | Prueba con boton de pago, Actualizacion de formulario en boton de pago | 2025-04-28
[2025-01-13] CLIENTE - LOCKTON.6.8.372.5 | Prueba con boton de pago, Implementacion mongodb | 2025-05-12
[2025-01-13] CLIENTE - LOCKTON.6.8.372.5 | Prueba con boton de pago, Ajuste de logica al registrar datos | 2025-05-13
[2025-01-13] CLIENTE - LOCKTON.6.8.372.5 | Prueba con boton de pago, logica de registro de eventos en el webhook | 2025-05-13
[2025-01-13] CLIENTE - LOCKTON.6.8.372.5 | Prueba con boton de pago, pruebas de registro | 2025-05-14
[2025-01-13] CLIENTE - LOCKTON.6.8.372.5 | Prueba con boton de pago, registro en base de webhook | 2025-05-14
[2025-01-13] CLIENTE - LOCKTON.6.8.372.5 | Prueba con boton de pago, actualizacion env | 2025-05-14
[2025-01-13] CLIENTE - LOCKTON.6.8.372.5 | Prueba con boton de pago, bloqueo de boton al enviar proceso de pago | 2025-06-10
[2025-01-13] CLIENTE - LOCKTON.6.8.372.5 | Prueba con boton de pago, Cambio de logica en registro a base de datos | 2025-06-12
[2025-06-24] SISGIA.6.5.372.1 - Clientes/Cotización – Contratos - Implementación de complementos | En cotización solo permitir seleccionar una opción entre Obligatoria y Voluntaria | 2025-07-02
[2025-06-24] SISGIA.6.5.372.1 - Clientes/Cotización – Contratos - Implementación de complementos | En prospecto solo permitir seleccionar una opción entre Obligatoria y Voluntaria | 2025-07-02
[2025-06-24] SISGIA.6.5.372.1 - Clientes/Cotización – Contratos - Implementación de complementos | permitir registro sin selección de complementos | 2025-07-02
[2025-06-24] SISGIA.6.5.372.1 - Clientes/Cotización – Contratos - Implementación de complementos | Borrado de repatriación y servicio nacional al agregar cotización | 2025-07-03
[2025-06-24] SISGIA.6.5.372.1 - Clientes/Cotización – Contratos - Implementación de complementos | Omitir Gaid al crear una cotización | 2025-07-04
[2025-06-24] SISGIA.6.5.372.1 - Clientes/Cotización – Contratos - Implementación de complementos | En cotizaciones habilitar check para extra solo si hay un check en obligatoria o voluntaria | 2025-07-04
[2025-06-24] SISGIA.6.5.372.1 - Clientes/Cotización – Contratos - Implementación de complementos | En complementos de cotización solo permitir mascota en planes con mascota | 2025-07-07
[2025-06-24] SISGIA.6.5.372.1 - Clientes/Cotización – Contratos - Implementación de complementos | Mostrar titular en planes que incluyan al titular | 2025-07-07
[2025-06-24] SISGIA.6.5.372.1 - Clientes/Cotización – Contratos - Implementación de complementos | Ajuste con variable de lenguaje y comentario | 2025-07-07
[2025-06-24] SISGIA.6.5.372.1 - Clientes/Cotización – Contratos - Implementación de complementos | Mostrar y Ocultar opciones de complementos | 2025-07-08
[2025-06-24] SISGIA.6.5.372.1 - Clientes/Cotización – Contratos - Implementación de complementos | Mostrar y Ocultar opciones de complementos, ocultar tabla cuando no hay opciones seleccionadas | 2025-07-08
[2025-06-24] SISGIA.6.5.372.1 - Clientes/Cotización – Contratos - Implementación de complementos | Mostrar y Ocultar opciones de complementos, mostrar automático los complementos ya guardados | 2025-07-08
[2025-06-24] SISGIA.6.5.372.1 - Clientes/Cotización – Contratos - Implementación de complementos | Mostrar y Ocultar opciones de complementos, mostrar complementos en cotizaciones aprobadas | 2025-07-08
[2025-06-24] SISGIA.6.5.372.1 - Clientes/Cotización – Contratos - Implementación de complementos | Mostrar complementos en popup de Clientes / contratante | 2025-07-10
[2025-06-24] SISGIA.6.5.372.1 - Clientes/Cotización – Contratos - Implementación de complementos | Ajuste de estilo en tabla complementos | 2025-07-11
[2025-06-24] SISGIA.6.5.372.1 - Clientes/Cotización – Contratos - Implementación de complementos | Ajuste al mostrar tabla de complementos | 2025-07-14
[2025-06-24] SISGIA.6.5.372.1 - Clientes/Cotización – Contratos - Implementación de complementos | Ajuste popup cotizaciones | 2025-07-15
[2025-06-24] SISGIA.6.5.372.1 - Clientes/Cotización – Contratos - Implementación de complementos | en servicio, cambio de etiquetas escritas por registros de base | 2025-07-17
[2025-06-24] SISGIA.6.5.372.1 - Clientes/Cotización – Contratos - Implementación de complementos | utilidad js para mostrar complementos | 2025-07-18
[2025-06-24] SISGIA.6.5.372.1 - Clientes/Cotización – Contratos - Implementación de complementos | ajuste en estilo para tabla de complementos | 2025-07-18
[2025-06-24] SISGIA.6.5.372.1 - Clientes/Cotización – Contratos - Implementación de complementos | separar función para traer complementos de cotización | 2025-07-21
[2025-06-24] SISGIA.6.5.372.1 - Clientes/Cotización – Contratos - Implementación de complementos | eliminar Tabulado de cotización | 2025-07-21
[2025-06-24] SISGIA.6.5.372.1 - Clientes/Cotización – Contratos - Implementación de complementos | Ordenar lista de complementos por el campo orden | 2025-07-21
[2025-06-24] SISGIA.6.5.372.1 - Clientes/Cotización – Contratos - Implementación de complementos | Ajuste de datos fiscales y repatriacion en clientes consulta | 2025-07-24
[2025-06-24] SISGIA.6.5.372.1 - Clientes/Cotización – Contratos - Implementación de complementos | Validar contrato extra en servicio | 2025-07-24
[2025-06-24] SISGIA.6.5.372.1 - Clientes/Cotización – Contratos - Implementación de complementos | Eliminar etiquetas de repatriacion | 2025-07-28

## Instrucciones
Instrucciones
Instrucciones para llenar la bitácora:
1. Complete el 'ID del Ticket' con el identificador único proporcionado.
2. Describa brevemente el ticket en la columna 'Descripción'.
3. Registre la 'Fecha de Asignación' cuando reciba el ticket.
4. Actualice regularmente la 'Fecha de Finalización' para reflejar el progreso.
5. Use la columna 'Estado' para indicar el estado del ticket: En proceso, Resuelto, En espera, etc.
6. Si hay información adicional relevante, agréguela en 'Notas Adicionales'.

## Ejemplo
Ticket | Tarea | Fecha de asignación | Fecha de Resolución | Acción Tomada | Estado | Notas
1 | Crear API para login | 2025-01-08 | 2025-01-10 | Estructura base creada, autenticación funcional. | En proceso | Faltan pruebas finales.
2 | Diseñar página de inicio | 2025-01-09 | 2025-01-11 | Primer prototipo diseñado, pendiente revisión del cliente. | En espera | Cliente proporcionará feedback.
3 | Ajuste en comisiones | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Se reestructura tabla de comisiones 1 | En espera
3 | Ajuste en cálculo de comisiones | 2025-01-14 | 2025-01-15 | Se redefine el calculo con esta formula | En espera | Se puede mejorar este proceso
3 | Se agrega nueva columna en resultados | 2025-01-16 | 2025-01-20 | Se agrega la fecha de notificació | En espera